附件4

浏阳市妇幼保健院2019年长沙市健康民生项目绩效自评报告

为了降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质，维护妇女生殖健康，我市2019年继续开展长沙市健康民生项目，包括孕妇外周血胎儿游离DNA产前筛查与诊断、新生儿疾病筛查和48种遗传代谢病串联质谱筛查、遗传性耳聋基因检测、适龄妇女免费两癌检查，浏阳市妇幼保健院为项目管理单位。现将2019年长沙市健康民生项目专项资金绩效评价情况汇报如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

为有效降低出生缺陷发生风险，提高全市出生人口素质，长沙市人民政府自2018年起实施健康民生项目，为全市符合条件的孕妇免费提供1次孕妇外周血胎儿游离DNA产前筛查与诊断（以下简称“NIPT”），为全市符合条件的新生儿免费提供1次新生儿疾病筛查和48种遗传代谢病串联质谱筛查、遗传性耳聋基因检测。为了维护妇女生殖健康，提高“两癌”早诊、早治率，降低“两癌”死亡率及防治生殖道感染，为全市符合条件的适龄妇女免费进行两癌检查。

（二）项目绩效目标

1、2019年我市免费NIPT考核任务数8760人，2019年实际完成11532人。

2、2019年我市新生儿遗传性耳聋基因筛查项目考核任务数8760人，完成12836人。

3、新生儿48种遗传代谢性疾病筛查项目考核任务数8400人，完成13345人。

4、长沙健康民生项目适龄妇女两癌筛查任务数10000人，完成10012人。

5、政府重视出生缺陷预防工作，相关部门密切配合，建立“政府主导、部门合作、专家支撑、群众参与”的工作机制。

6、出生缺陷发生风险逐步降低，出生人口素质逐步提高。

7、 承担适龄妇女“两癌”检查人员培训覆盖率达到95%以上。 适龄妇女“两癌”防治知识知晓率≥80%。

二、项目资金使用及管理情况

2019年长沙健康民生项目长沙财政到账897.31万元，其中免费NIPT 项目368.23万元，新生儿遗传性耳聋基因筛查项目74.85万元，新生儿48种遗传代谢性疾病筛查项目178.47万元，适龄妇女免费两癌检查项目275.76万元。本级财政到位资金438.56万元，其中免费NIPT 项目48.8万元，新生儿48种遗传代谢性疾病筛查项目151.2万元，适龄妇女免费两癌检查项目238.56万元。

2019年长沙市财政资金支出情况：

免费NIPT 项目支出368.23万元，其中下拨第三方检测机构368.23万元。

新生儿遗传性耳聋基因筛查项目支出74.85万元，其中下拨第三方检测机构74.85万元。

新生儿48种遗传代谢性疾病筛查项目支出178.47万元，其中下拨第三方检测机构178.47万元。

适龄妇女免费两癌检查项目支出275.76万元，其中下拨第三方检测机构139.48万元，下拨其他医院95.97万元，领用耗材40.31万元。

2019年本级财政资金支出情况：

免费NIPT 项目支出48.8万元，其中下拨第三方检测机构48.8万元。

新生儿48种遗传代谢性疾病筛查项目支出151.2 万元，其中下拨其他医院项目经费151.2万元。

适龄妇女免费两癌检查项目支出238.56 万元，其中检查费238.56万元。

在资金管理上，我院严格按照《长沙市健康民生检查项目专项资金管理办法》文件要求，实行专账管理。在资金使用过程中，严格审核关口，建立健全内部审批制度，确保项目资金全部用于项目开展，无挪用、错支等违规情况。

三、项目组织实施情况

（一）加强项目管理

1.制定工作方案

根据长沙市的要求，结合我市的具体情况，制定了《浏阳市2019年实施长沙市健康民生项目--免费孕妇外周血胎儿游离DNA产前筛查与诊断工作方案》、《浏阳市2019年免费新生儿疾病筛查工作方案》和《2019年浏阳市适龄妇女“两癌”免费检查实施方案》并组织实施。

2. 明确管理责任

1）市妇幼保健院设立了专线人员，负责项目管理、组织实施、质量控制、数据收集与上报等工作。

2）全市两家产前筛查、新生儿疾病筛查机构均配备了专人负责风险人群、可疑阳性对象的召回及随访，督促复查、转诊、遗传咨询及产前诊断，确保对象及时得到有效干预。

3）对不愿接受干预的NIPT风险人群，通过市卫健局、市妇幼保健院、基层计生办、基层妇幼专干等多途径入户督促，减少此类情况导致的出生缺陷发生风险。

4）两癌检查项目确定了项目乡镇及项目乡镇的检查时间、任务与要求。

（二）落实项目措施

1.加强政策宣传

我市统一规范了项目健康教育宣传内容，下发到各个乡镇，通过建立宣传栏、发放宣传折页、张贴宣传海报、孕妇学校讲座、微信推送等多种形式开展项目宣传，让广大民众知晓健康民生项目的内容和意义。

2.开展项目培训

1）2019年4月10日，项目启动会上就民生实事项目进行了业务培训及工作布置。培训会应训130人，实际培训123人，培训率94.62%。

2）2019年5月22日，市妇幼保健院就健康民生项目技术要求、相关流程等进行了强化培训，对前期实施过程中出现的问题进行梳理和解决。参会对象包括各乡镇卫生院、街道社区卫生服务中心妇幼专干和妇产科主任（骨干医师）、市直医疗保健机构妇幼信息员和产（妇产）科主任。应训196人，实际培训190人，培训率96.94%。

3）2019年8月份组织全市新生儿疾病筛查采血人员参加了长沙市培训，做到了持证上岗率100%。

4)两癌项目分别于2019年1月9日和5月22日进行了项目工作布置和项目培训。培训对象为全市医疗卫生单位、乡镇卫生院的妇产科主任、妇产科门诊医师、妇保专干、检验科人员；市妇幼保健院乳腺临床检查医师、乳腺彩色B超医师、乳腺钼靶X线检查医师及项目相关管理人员。所有单位均按要求派人员参加，应参加培训人员192人，实参加培训人员185人，7人因特殊原因未来参会，已发放培训资料自行学习，培训参与率96.35%，培训结束后进行了考试，平均成绩91.74分

3.规范采血服务

1）浏阳市人民医院和浏阳市妇幼保健院为NIPT项目采血机构，均严格按照长沙市健康民生项目方案的要求，提供优生健康教育、知情同意签署、病史询问、血液标本采集、标本送检、风险人群追踪随访、转诊等服务。

2）各助产机构切实执行新生儿先天性代谢性疾病筛查知情同意制度，并要求稳定采血人员，规范采血送检。指定专人负责可疑阳性对象及时召回，及时追踪复查筛查阳性患者。

4.开展专项督导

市卫健局于2019年6月18日至6月26日组织专业技术人员，分别对全市38个采血机构及2个筛查机构进行现场专项督导。现场督导主要针对组织宣传、项目落实情况、风险人群协助随访情况等问题进行现场查看。针对问题提出整改措施，要求限期整改。

5.进行质量控制

2019年市妇幼保健院儿童保健科每季度对全市已开展新生儿疾病筛查的机构进行质量抽查，针对新筛标本的采集、存储、登记、可疑阳性的召回、确诊患儿的管理、信息系统的使用、报表的准确等工作进行质量控制。

两癌项目一是明确专人进行阳性患者的随访与管理。对于宫颈癌检查异常或可疑病例，由乡镇转介，持转诊单到浏阳市妇幼保健院进行；对于乳腺癌检查项目异常或可疑病例，由市妇幼保健院乳腺防治专科医师将可疑/阳性病例花名册反馈给乡镇妇保专干，乡镇妇保专干和妇联工作人员共同督促对象1月内进一步检查确诊。二是个性化落实阳性患者管理，对阳性患者进行个性化指导治疗、个性化健康教育和定期追访。

四、项目绩效情况

1.NIPT指标落实情况：2019年我市免费NIPT考核任务数8760人，2019年完成11532人，其中NIPT高风险人数为94人，均进行了转诊及遗传咨询，最后接受产前诊断确诊人数为36人，其中21-三体15人、18-三体6人、13-三体1人、其他染色体异常14人，均进行了治疗性引产，避免了缺陷儿的出生。

2.新生儿疾病筛查指标落实情况：2019年度全市助产机

构活产12816人,筛查12779人，筛查率达99.71%，其中免费筛查12121人。发现可疑患儿950人，其中甲状腺功能减低症（CH）患儿341人，苯丙酮尿症（PKU）患儿36人，先天性肾上腺皮质增生症（CAH）142人，6-磷酸葡萄糖缺乏症患儿315人，召回878人，召回率92.42%，确诊192人，其中CH18人，G6PD缺乏172人；发现可疑48种遗传代谢疾病116人，其中确诊2人，确诊患儿均进行了治疗。

3.筛查耳聋基因12836人，阳性597例，其中3例为纯合突变，17例为同致突变，14例为异质突变，阳性患儿均进行了随访。

4.2019年适龄妇女“两癌”免费检查任务数40000人，其中省重点民生实事项目30000人，长沙市民生健康项目10000人，完成40012人，目标任务完成率为100.03%，宫颈癌检查发现可疑/异常病例4491人，应活检人数829人，实活检829人，活检完成率100%，确诊宫颈和外阴阴道病变409人，其中宫颈低级别病变200人，高级别病变174人，原位腺癌1人，微小浸润癌12人，浸润癌13人，外阴阴道上皮内病变9人；宫颈癌早诊率93.5%，早治率100%。低级别病变已随访，高级别病变及外阴阴道病变患者均已接受治疗，并安排专人随访。乳腺癌检查发现乳腺纤维瘤63人，乳头状瘤5人，其他8人，可疑/异常病例1437人，确诊乳腺癌前病变6人，乳腺癌27人，乳腺癌早诊早治率100%，对乳腺良性疾病患者进行保健指导与治疗，27例乳腺癌患者均已手术治疗。

五、项目存在问题

1.存在超时未检测情况。调查原因其一计划外超生，孕妇居住地异动频繁。其二孕妇自身意识不够，不了解NIPT筛查的重要性。

2.、存在风险人群不愿意或不及时接受干预诊断。调查原因其一孕妇文化素质低下自我意识不强。其二孕妇及家属信仰原因，导致不愿意接受进一步产前诊断。

3.个别医疗机构对项目的健康教育不到位，采血前知情告知不完善，未充分说明新筛检测存在漏筛的风险。个别可疑阳性患儿家长不配合进行确诊，后续干预治疗不能正常进行。

4.存在对象在提交申请优惠券的时候填入信息错误，尤其是末次月经的时间错误会导致优惠券有效期不正确，从而无法扫码采血。

5.本级财政项目资金缺口大。

六、项目工作建议

1.大力开展民生项目宣传，利用微信公众号及各类宣传媒体，开展形式多样、丰富多彩的宣传活动。让广大人民群众都了解项目意义，营造全社会共同参与的氛围。

2.加强部门联动，多途径对依从性差的风险人群和阳性患儿家长进行督促随访，提高干预率。

3.乡镇（街道）妇幼专干及时督促对象严格按照孕周及检测时间进行检查，避免错过有效期。指导对象提交申请优惠券时准确填入信息，尤其是末次月经时间。

4.采血机构的相关扫码人员，要认真核查受检人个人信息、检测项目及代金卷唯一编号无误后才可进行采血。采血前充分进行知情告知，提高对象项目知识知晓度和依从性。

5.加强对采血机构医务人员相关知识的培训，严格执行持证上岗。

6.“两癌”免费检查项目是一项惠及广大农村妇女的民生工程，有利于提高妇女的健康水平。目前“两癌”患病年龄低龄化，“两癌”项目对象是35-64岁的妇女，不能满足广大妇女的意愿，建议放宽项目对象年龄。

7.2019年浏阳市“两癌”免费检查项目免费增加经阴道B超，盆腔包块发生率30%左右，建议项目增加盆腔B超，进一步提高项目成效。

附件：

财政项目支出绩效评价共性指标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入 | 项目立项 | 项目立项规范性 | 5 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立。 ②所提交的文件、材料是否符合相关要求。 ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 5 |
|  |  | 绩效目标合理性 | 5 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： ①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策。 ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关。 ③项目是否为促进事业发展所必需。 ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 5 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 5 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。 ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与项目年度任务数或计划数相对应。 ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 5 |
| 过 程 | 预算执行 | 预算 完成率 | 2 | 部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数：部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。 | 2 |
|  |  | 预算 调整率 | 2 | 部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、调减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 2 |
| 过 程 | 预算执行 | 支付进度率 | 2 | 部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。 | 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 | 2 |
|  |  | 结转 结余率 | 1 | 部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 | 结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%。 结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 | 1 |
|  |  | 结转结余变动率 | 1 | 部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。 | 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。 | 1 |
|  | 业务管理 | 管理制度健全性 | 4 | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度。 ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 4 |
|  |  | 制度执行有效性 | 4 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定。 ②项目调整及支出调整手续是否完备。 ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档。 ④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。 | 4 |
|  |  | 项目质量可控性 | 6 | 项目实施到位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点： ①是否已制定或其有相应的项目质量要求 或标准。 ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等 必需的控制措施或手段。 | 6 |
| 过 程 | 财务管理 | 管理制度健全性 | 4 | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法。 ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 4 |
|  | 财务管理 | 资金使用合规性 | 5 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定。 ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。 ③项目的重大开支是否经过评估认证。 ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途。 ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 5 |
|  |  | 财务监控有效性 | 4 | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制。 ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | 4 |
| 产 出 | 项目产出 | 实际 完成率 | 10 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 10 |
|  |  | 完成 及时率 | 5 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[ （计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 5 |
|  |  | 质量 达标率 | 7 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率＝（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 7 |
| 产 出 |  | 成本 节约率 | 8 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率＝[（计划成本-实际成本） /计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 8 |
| 效 果 | 项目效益 | 经济效益 | 3 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 10 |
|  |  | 社会效益 | 3 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |  |  |
|  |  | 生态效益 | 2 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |  |  |
|  |  | 可持续 影响 | 2 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |  |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 10 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10 |
|  |  |  | 100 |  |  | 100 |