## 存量住宅用地信息表（2023年第一季度）
存量住宅用地信息表（2023年一季度）
表1.浏阳市（县）存量住宅用地项目清单
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道（乡镇） | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积（公顷） | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积（公顷）
1 | 碧桂园.天赋A地块 | 浏阳湘烽华城置业有限公司 | 集里街道办事处 | 太平桥镇星镇村 | 其他普通商品住房用地 | 2.6983 | 2012-01-20 | 2012-03-02 | 2014-03-02 | 未动工 | /
2 | 碧桂园.天赋G地块 | 浏阳湘烽华城置业有限公司 | 集里街道办事处 | 太平桥镇星镇村 | 其他普通商品住房用地 | 4.5538 | 2012-01-20 | 2012-03-02 | 2014-03-02 | 已动工未竣工 | 0.93704
3 | 碧桂园.天赋J地块 | 浏阳湘烽华城置业有限公司 | 集里街道办事处 | 太平桥镇星镇村 | 其他普通商品住房用地 | 3.5537 | 2012-01-20 | 2012-03-02 | 2014-03-02 | 未动工 | /
4 | 碧桂园.天赋E地块 | 浏阳湘烽华城置业有限公司 | 集里街道办事处 | 太平桥镇星镇村 | 其他普通商品住房用地 | 2.1312 | 2012-01-20 | 2012-03-02 | 2014-03-02 | 未动工 | /
5 | 碧桂园.天赋B地块 | 浏阳湘烽华城置业有限公司 | 集里街道办事处 | 太平桥镇星镇村 | 其他普通商品住房用地 | 2.6109 | 2012-01-20 | 2012-03-02 | 2014-03-02 | 未动工 | /
6 | 碧桂园.天赋D地块 | 浏阳湘烽华城置业有限公司 | 集里街道办事处 | 太平桥镇星镇村 | 其他普通商品住房用地 | 4.5161 | 2012-01-20 | 2012-03-02 | 2014-03-02 | 已动工未竣工 | 1.4587
7 | 碧桂园.天赋H地块 | 浏阳湘烽置业开发有限公司 | 集里街道办事处 | 太平桥镇星镇村 | 其他普通商品住房用地 | 1.5743 | 2012-01-20 | 2012-03-02 | 2014-03-02 | 未动工 | /
8 | 碧桂园.天赋C地块 | 浏阳湘烽华城置业有限公司 | 集里街道办事处 | 太平桥镇星镇村 | 其他普通商品住房用地 | 2.6753 | 2012-01-20 | 2012-03-02 | 2014-03-02 | 已动工未竣工 | 1.5026
9 | 碧桂园.天赋I地块 | 浏阳湘烽华城置业有限公司 | 集里街道办事处 | 太平桥镇星镇村 | 其他普通商品住房用地 | 4.4181 | 2012-01-20 | 2012-03-02 | 2014-03-02 | 未动工 | /
10 | 碧桂园.天赋F地块 | 浏阳湘烽华城置业有限公司 | 集里街道办事处 | 太平桥镇星镇村 | 其他普通商品住房用地 | 3.789 | 2012-01-20 | 2012-03-02 | 2014-03-02 | 已竣工 | /
11 | 恒大华府四期 | 浏阳金碧置业有限公司 | 淮川街道办事处 | 翠园路以北、复兴路以西 | 普通商品住房用地 | 5.3595 | 2011-05-24 | 2012-06-25 | 2015-06-25 | 已动工未竣工 | 0
12 | 嘉悦城 | 浏阳市中瑞地产开发有限公司 | 集里街道办事处 | 百宜路南侧，礼花路西侧，花炮大道北侧，集里路东侧 | 其他普通商品住房用地 | 3.2217 | 2016-06-06 | 2017-06-01 | 2019-06-01 | 已竣工 | /
13 | 西湖楼尚宾 | 长沙西湖楼置业有限公司 | 关口街道办事处 | 道吾山西路北侧，菊花石路西侧 | 其他普通商品住房用地 | 0.88297 | 2016-11-23 | 2017-11-01 | 2019-11-01 | 已竣工 | /
14 | 中靓嘉悦新锐城 | 浏阳市中靓房地产开发有限公司 | 集里街道办事处 | 白沙路南侧、集里路西侧、花炮大道北侧、南泥湾路东侧 | 其他普通商品住房用地 | 2.8072 | 2017-06-07 | 2018-06-01 | 2020-06-01 | 已竣工 | /
15 | 圣大云天住宅小区 | 湖南林苑置业发展有限公司 | 关口街道办事处 | 菊花石路、复兴路、道吾山路、清风路围合区域 | 其他普通商品住房用地 | 4.0879 | 2017-06-15 | 2018-06-01 | 2020-06-01 | 已竣工 | /
16 | 君悦阳光城项目（悦景） | 浏阳市创意房地产开发有限公司 | 集里街道办事处 | 集里路西侧，白沙路北侧，南川路东侧 | 其他普通商品住房用地 | 2.967 | 2017-06-15 | 2018-06-01 | 2020-06-01 | 已竣工 | /
17 | 银天南湖一号新建项目 | 浏阳市鑫远房地产开发有限公司 | 关口街道办事处 | 锦程大道南侧，李畋路西侧，白沙路北侧 | 其他普通商品住房用地 | 3.766 | 2017-06-30 | 2018-06-30 | 2020-06-30 | 已竣工 | /
18 | 创意铂悦城 | 浏阳市中建文化发展有限公司 | 关口街道办事处 | 南部区域，锦程大道南侧，李畋路西侧，白沙路北侧 | 其他普通商品住房用地 | 5.6745 | 2017-06-30 | 2018-06-30 | 2020-06-30 | 已竣工 | /
19 | 君悦阳光城项目（悦秀） | 浏阳市创意房地产开发有限公司 | 集里街道办事处 | 双拥路以南，南泥湾路以东，白沙路以北 | 其他普通商品住房用地 | 4.3783 | 2017-06-30 | 2018-06-01 | 2020-06-01 | 已竣工 | /
20 | 鑫昕.清华苑 | 浏阳市鑫昕房地产开发有限公司 | 集里街道办事处 | 白沙路南侧，集里路东侧 | 其他普通商品住房用地 | 1.0116 | 2017-08-30 | 2018-08-01 | 2020-08-01 | 已竣工 | /
21 | 长兴世家B地块 | 浏阳市中鑫实业发展有限公司 | 关口街道办事处 | 广场以北，李畋路西侧，东方丽苑以南 | 其他普通商品住房用地 | 1.8682 | 2018-03-30 | 2019-03-30 | 2021-03-30 | 已竣工 | /
22 | 长兴世家A地块 | 浏阳市中鑫实业发展有限公司 | 关口街道办事处 | 李畋路西侧，广场以南 | 其他普通商品住房用地 | 2.4012 | 2018-03-30 | 2019-03-30 | 2021-03-30 | 已竣工 | /
23 | 君悦阳光里 | 浏阳市创意实业发展有限公司 | 集里街道办事处 | 双拥路南侧，南泥湾路西侧，白沙路北侧，禧和路东侧 | 其他普通商品住房用地 | 6.1222 | 2018-05-11 | 2019-05-10 | 2021-05-10 | 已竣工 | /
24 | 浏阳碧源孔雀台 | 浏阳碧源置业有限公司 | 淮川街道办事处 | 才常路北侧，金沙路东侧，解放路西侧 | 其他普通商品住房用地 | 1.5474 | 2018-05-31 | 2019-05-31 | 2021-05-31 | 已竣工 | /
25 | 君悦凯旋城 | 浏阳市创意实业发展有限公司 | 关口街道办事处 | 白沙路南侧，复兴路东侧，泰安路西侧 | 其他普通商品住房用地 | 6.8762 | 2018-08-21 | 2019-12-21 | 2021-12-21 | 已竣工 | /
26 | 长兴世家二期 | 浏阳市中鑫实业发展有限公司 | 关口街道办事处 | 李畋路以西、锦程大道以北、安置区以南 | 其他普通商品住房用地 | 1.6432 | 2018-09-11 | 2019-09-11 | 2021-09-11 | 已竣工 | /
27 | 利通.长兴城 | 浏阳市锦畋房地产开发有限公司 | 关口街道办事处 | 锦程大道以北、水佳路以西、道吾山路以南 | 其他普通商品住房用地 | 5.538 | 2018-12-04 | 2019-12-04 | 2021-12-04 | 已竣工 | /
28 |  | 浏阳市锦畋房地产开发有限公司 | 关口街道办事处 | 锦程大道以北、李畋路以东、道吾山路以南 | 其他普通商品住房用地 | 5.6579 | 2018-12-04 | 2019-12-04 | 2021-12-04
29 | 高力浏阳城市客厅.雍璟 | 湖南高力房地产开发有限公司 | 集里街道办事处 | 禧和路以西、菊花石路以南、胡家路以东、道吾山路以北 | 普通商品住房用地 | 4.5078 | 2019-07-02 | 2020-07-02 | 2022-07-02 | 已竣工 | /
30 | 高力浏阳城市客厅.峰璟 | 湖南高力房地产开发有限公司 | 集里街道办事处 | 禧和路以西、菊花石路以南、胡家路以东、道吾山路以北 | 普通商品住房用地 | 6.3402 | 2019-07-02 | 2020-07-02 | 2022-07-02 | 已竣工 | /
31 | 高力浏阳城市客厅.盛璟 | 湖南高力房地产开发有限公司 | 集里街道办事处 | 菊花石路南侧、燎原路西侧、道吾山路北侧、南泥湾路东侧 | 普通商品住房用地 | 4.0142 | 2019-07-02 | 2020-07-02 | 2022-07-02 | 已动工未竣工 | 3.6091
32 | 禧悦佳苑 | 湖南安盛置业有限公司 | 集里街道办事处 | 西北环线西侧、宝塔岭路南侧 | 普通商品住房用地 | 1.9873 | 2019-07-17 | 2020-07-17 | 2022-07-17 | 已竣工 | /
33 | 大汉湖山阅 | 浏阳大汉城镇建设有限公司 | 关口街道办事处 | 复兴路以东，菊花石路以北 | 普通商品住房用地 | 3.7102 | 2020-03-19 | 2021-03-19 | 2024-03-19 | 已竣工 | /
34 | 湾田.和悦家园 | 浏阳湾田置业有限公司 | 集里街道办事处 | 道吾山路南侧、胡家路东侧、南泥湾路西侧 | 普通商品住房用地 | 6.2857 | 2020-04-16 | 2021-04-16 | 2024-04-16 | 已竣工 | /
35 | 碧桂园.万锦棠湾 | 浏阳碧家置业有限公司 | 集里街道办事处 | 道吾山路南侧、禧和路东侧 | 普通商品住房用地 | 5.9336 | 2021-01-15 | 2022-01-15 | 2025-01-15 | 已动工未竣工 | 0.5827
36 |  | 浏阳碧家置业有限公司 | 集里街道办事处 | 道吾山路南侧、禧和路东侧 | 普通商品住房用地 | 3.108 | 2021-01-15 | 2022-01-15 | 2025-01-15
37 | 君悦.阳光府 | 浏阳市安家置业有限公司 | 集里街道办事处 | 禧和路西侧、百宜路南侧 | 普通商品住房用地 | 3.5412 | 2021-05-03 | 2022-05-03 | 2025-05-03 | 已竣工 | /
38 | 江山印小区 | 浏阳南颂置业有限公司 | 关口街道办事处 | 白沙路南侧、李畋路西侧、长岭路北侧、秋收路东侧 | 普通商品住房用地 | 6.3217 | 2021-03-01 | 2022-03-01 | 2025-03-01 | 已动工未竣工 | 1.5435
39 |  | 浏阳南颂置业有限公司 | 关口街道办事处 | 白沙路南侧、李畋路西侧、长岭路北侧、秋收路东侧 | 普通商品住房用地 | 1.1195 | 2021-03-01 | 2022-03-01 | 2025-03-01
40 | 高力浏阳城市客厅.御璟 | 湖南高辉房地产开发有限公司 | 集里街道办事处 | 菊花石路北侧、予倩路南侧、石霜路西侧、燎原路东侧 | 普通商品住房用地 | 5.9218 | 2021-06-30 | 2022-06-30 | 2025-06-30 | 未动工 | /
41 | 常兴.观湖园 | 浏阳市常兴房地产开发有限公司 | 关口街道办事处 | 长兴湖东侧，滨湖路南侧，李畋路西侧 | 普通商品住房用地 | 4.0469 | 2021-03-02 | 2022-03-02 | 2025-03-02 | 已竣工 | /
42 | 华卓精英汇 | 湖南华卓置业有限公司 | 集里街道办事处 | 道吾山路南侧、南泥湾路西侧 | 普通商品住房用地 | 1.1974 | 2021-03-02 | 2022-03-02 | 2025-03-02 | 已动工未竣工 | 0
43 | 创意.卓悦小区 | 浏阳市创意房地产开发有限公司 | 集里街道办事处 | 鼎丰路东侧、胡家路西侧，菊花石西路北侧 | 普通商品住房用地 | 3.9756 | 2021-03-02 | 2022-03-02 | 2025-03-02 | 已动工未竣工 | 0
44 |  | 浏阳市创意房地产开发有限公司 | 集里街道办事处 | 鼎丰路东侧、胡家路西侧，菊花石西路北侧 | 普通商品住房用地 | 6.2966 | 2021-03-02 | 2022-03-02 | 2025-03-02
45 | 江山印小区上峯建设项目 | 浏阳南颂置业有限公司 | 关口街道办事处 | 长岭路南侧、秋收路西侧、翠园路北侧、泰学路东侧 | 普通商品住房用地 | 2.6879 | 2021-06-01 | 2022-06-01 | 2025-06-01 | 未动工 | /
46 | 江山印小区上郡建设项目 | 浏阳南颂置业有限公司 | 关口街道办事处 | 长岭路南侧、李畋路西侧、翠园路北侧、秋收路东侧 | 普通商品住房用地 | 4.0205 | 2021-07-02 | 2022-07-02 | 2025-07-02 | 已动工未竣工 | 5.1061
47 |  | 浏阳南颂置业有限公司 | 关口街道办事处 | 长岭路南侧、李畋路西侧、翠园路北侧、秋收路东侧 | 普通商品住房用地 | 3.1896 | 2021-07-02 | 2022-07-02 | 2025-07-02
48 | 创和.湖山一品 | 浏阳市创恒房地产开发有限公司 | 关口街道办事处 | 菊花石路东侧、长兴湖西侧 | 普通商品住房用地 | 6.0466 | 2021-08-07 | 2022-08-07 | 2025-08-07 | 已动工未竣工 | 0.92356
49 | 创意.卓悦小区二期 | 浏阳市安家置业有限公司 | 集里街道办事处 | 胡家路东侧、南泥湾路西侧、菊花石西路北侧 | 普通商品住房用地 | 4.3185 | 2021-08-20 | 2022-08-20 | 2025-08-20 | 已动工未竣工 | 4.3185
50 | 尚学府 | 浏阳市博华房地产开发有限公司 | 集里街道办事处 | 大围山路南侧、南泥湾路西侧、胡家路东侧 | 普通商品住房用地 | 3.7114 | 2022-01-06 | 2023-01-06 | 2026-01-06 | 已动工未竣工 | 4.3
51 |  | 浏阳市博华房地产开发有限公司 | 集里街道办事处 | 大围山路南侧、南泥湾路西侧、胡家路东侧 | 普通商品住房用地 | 4.2048 | 2022-01-06 | 2023-01-06 | 2026-01-06 | 已动工未竣工
52 | XWL05-01、02地块 | 浏阳市卓佳置业有限公司 | 集里街道办事处 | 禧和路西侧、道吾路南侧 | 普通商品住房用地 | 13.439 | 2022-06-30 | 2023-10-30 | 2026-10-30 | 未动工 | /
53 | XWL03-17、20地块 | 浏阳市圆融建设发展有限公司 | 集里街道办事处 | 集里街道花炮大道北侧 | 普通商品住房用地 | 1.8164 | 2022-04-27 | 2024-08-27 | 2027-08-27 | 未动工 | /
未销售房屋的土地面积仅针对“已动工未竣工”的项目，按以下方法核算：设该地块的总面积为S，其出让合同约定的容积率为R，已核发销售许可证或预售许可证的建筑面积为A，则未销售房屋的土地面积=S-A/R。